## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-04-26 | 19:00-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成；
2018.5.2 | 2：00-4：00 | 配置项目里的依赖以便能建好实体类 | 我系统重装忘记备份了，所以要从头再来。。。。。 | 从头再来的过程中以前的一些东西忘记了。后续会继续配置环境，就当复习一遍
2018.5.3 | 9：00-11：00 | 准备配置tomcat跟maven，配置依赖 | 通过百度已经配置好tomcat跟maven了。一切准备就绪 | 要下载老师的dream工程，之后准备建好实体类
2018.5.4 | 4：00-6：00 | 今天准备一切就绪建好实体类，深入了解一下git | 实体类还没建好，依赖可能有的没加进来 | 准备把dream里的依赖加进来
2018.5.5 | 1：00-3：00 | 看工具书 | 看工具书 | 复习javaSE内容
2018.5.6 | 5：00-8：00 | 看老师的dream工程，了解一下pom里的依赖跟注解 | 百度注解查工具书 | 注解有的不会用。准备明天继续
2018.5.7 | 7：30-10：30 | 看工具书 | 看了第13章关于spring bean的内容 | 不是特别懂。准备实际操作一下
2018.5.8 | 4：00-7:00 | 学习jdbc | 看了 工具书第8章的内容 | 跟博客结合一波感觉还可以，已经成功连接
2018.5.11 | 7：00-8：30 | 根据老师上课上传的JPA操作JDBC数据库 | 连接数据库 | 成功连接，并且学习传统的JDBC数据库

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1 | 创好实体类 | 完成 | 自己去图书馆查资料，学习spring
2