## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-04-26 | 19:00-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成；
2018.5.2 | 2：00-4：00 | 配置项目里的依赖以便能建好实体类 | 我系统重装忘记备份了，所以要从头再来。。。。。 | 从头再来的过程中以前的一些东西忘记了。后续会继续配置环境，就当复习一遍
2018.5.3 | 9：00-11：00 | 准备配置tomcat跟maven，配置依赖 | 通过百度已经配置好tomcat跟maven了。一切准备就绪 | 要下载老师的dream工程，之后准备建好实体类
2018.5.4 | 4：00-6：00 | 今天准备一切就绪建好实体类，深入了解一下git | 实体类还没建好，依赖可能有的没加进来 | 准备把dream里的依赖加进来

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1 | 创好实体类 | 完成 | 自己去图书馆查资料，学习spring